## Plan de trabajo 2026
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2026
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Tesoreria de la Seguridad Social |  |  |  | Cantidad de Servidores: 349 |  |  | Teléfonos: 809-567-5079
Titular de la institución: Henry Sahdalá |  |  |  | Sector Gubernamental: Trabajo/Instituciones de la Seguridad Social |  |  | Página Web: www.tss.gob.do
Objetivo General: Es la institución responsable de administrar el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR), y la distribución y pago de los recursos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), mediante una gestión modelo, confiable, enfocada en el servicio y compromiso, con eficiencia y transparencia.
Actividad no. | Actividad
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Recursos
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG #DominicanaSinCorrupción. | Hacer campañas y actividades de socializacion a nivel interno | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad- | 2do Trimestre | 1 | 175 | RD$20,000.00
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Hacer campañas y actividades de socializacion a nivel interno | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad- | 4to Trimestre | 1 | 350 | RD$20,000.01 | RD$20,000.02
3 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | Esta actividad es realizada por nuestra institucion con una perioricidad mensual; donde interviene la CIGCN. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad- | Todo el año | 12 | Colaboradores de nuevo ingreso | RD$20,000.01 | RD$20,000.02
4 | Crear programa interno de formación para la integridad. | Hacer campañas y actividades de socializacion a nivel interno | -Programa interno de formación. | -Programa interno de formación realizado. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 50 | RD$10,003
5 | Celebrar "Semana de la Ética Ciudadana" | Hacer campañas y actividades de socializacion a nivel interno | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | abril | 1 | 60 | RD$10,004 |  | T1/T2
6 | Celebracion del día Internacional de lucga contra la corrupcion | Hacer campañas y actividades de socializacion a nivel interno | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Diciembre | 1 | 35 | RD$20,005
7 | Encuesta de medición de clima ético | Realizar evaluación del clima ético y percepción de los canales de denuncia Plan trabajo 2026. | -Convocatoria. | -Cantidad de encuestas completadas | Comision de Integridad | Agosto 2025 | 1 | Encuesta enviada al 100 % colaboradores
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
7 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. |  | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. |  | Comision de Integridad | 4to Trimestre | 1 | 10 | N/A
8 | Asistir a la MAE y Equipo de Altagerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. |  | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. |  | Comision de Integridad | 4to Trimestre | 1 | 2 | N/A
9 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. |  | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | Comision de Integridad | 4to Trimestre | 1 | 10 | N/A
10 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. |  | -Auditoria firmada por la CIGCN | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 1 | N/A
11 | Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad. |  | Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos. | Informe realizado. - Cantidad de participantes. | Comision de Integridad | 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre | 1 | 1 | N/A |  | Todo el año
12 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. |  | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 1 | N/A
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción con enfásis en Debida Diligencia |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
13 | Plan de de acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción. |  | - Plan de accion de riesgos conductuales. -Lista de participantes | Plan de accion realizado. | Comision de Integridad | 1er y 2do trimestre. | 1 | 3 miembros de la Comisión y area responsible | N/A
14 | Seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción. |  | - Mapa de riesgos conductuales | Mapa de riesgo conductuales. | Comision de Integridad | 1er y 2do trimestre. | 1 | 3 miembros de la Comisión y area responsible | N/A
15 | Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. |  | - Informe de implementación del modelo de gestion de riesgo conductual. - Matriz de riesgos conductuales de corrupción. | Informe realizado. Matriz de riesgos de conductuales de corrupción realizada. | Comision de Integridad | 2do y 4to Trimestre | 1 | 3 miembros de la Comisión y area responsible | N/A
16 | Taller de inducción para la implementación de la politica de Debida Diligencia. |  | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política. | Borrador de politica realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 1er y 2do trimestre. | 1 | 3 miembros de la Comisión y area responsible | N/A
17 | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia. |  | Listado de participantes. -Invitación. -Fotos. -Correos. | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 3 miembros de la Comisión y area responsible | N/A
18 | Socialización permanente de la política de Debida Diligencia. |  | Listado de participantes. -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 3 miembros de la Comisión y area responsible | N/A
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
19 | Taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente. |  | -Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 12 | 349 | N/A
20 | Implementación del buzón físico de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024. |  | Instalación de buzón físico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos. | Buzón físico de denuncia ciudadana instalado. Lanzamiento realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 349 | N/A
21 | Socialización permanente sobre resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana. |  | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 349 | N/A
Presentacion de informes

## Asignaciones permanentes
Actividad | Responsable
Informes semestrales | Diana Terrero
Informe anual | Jenniffer Gómez
Informe mensual sobre escandalos publicos | Hector Ortíz
Carpetas digitales | Elisa Asunción
Minuta reuniones y convocatorias/Control actividades externas | Raquel Granville/Enmanuel (minutas)
Seguimiento POA - PDY (ENVIO EVIDENCIAS) | Elizabeth Rodriguez
Solicitudes compras/material gastable/servicios generales/ | Enmanuel Manzueta/Carlos Aguero

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica